## Sheet1
esp32软件开发计划
负责人 | 李阳 | 时间 | 2020-07-22
序号 | 功能 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束实际 | 说明
1 | 配置存储 | 7.22 | 7.22 | 7.22
2 | 串口通讯 | 7.23 | 7.23
3 | TCP、UDP通讯 | 7.24 | 7.24
4 | web配置 | 7.27 | 7.27
5 | 测试 | 7.28 | 7.29